**Пояснительная записка**

**к инвестиционной программе**

**филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск**

**на 2021-2023г. (корректировка 2023г.)**

**I. Общая характеристика инвестиционной программы**

Инвестиционная программа направлена на реализацию потребностей филиала «АтомЭнергоСбыт» Смоленск для обеспечения высокого уровня обслуживания потребителей путём улучшения качества обслуживания клиентов, выполнения требований Правил розничных рынков (ПП № 442), требований ПП №522 об интеллектуальном учёте, усиления работы по собираемости денежных средств за выставленные счета по электроэнергии, обеспечения экономической эффективности и финансовой устойчивости филиала.

В инвестиционной программе предусмотрены мероприятия для выполнения требований Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (ст.23 п.6), в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ по обеспечению интеллектуального учета в многоквартирных жилых домах.

Инвестиционная программа на 2021-2023г. утверждена Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 30.10.2020 № 70, Постановлением № 98 от 27.10.2021г. в данную программу внесены изменения.

Постановлением №79 от 31.10.2022г. инвестиционная программа была утверждена в новой редакции, при утверждении было указано: «объем финансирования капитальных вложений подлежит корректировке при установлении сбытовых надбавок гарантирующему поставщику АО «АтомЭнергоСбыт» (на территории Смоленской области).

При установлении сбытовых надбавок на 2023 год объем расходов по инвестиционной программе скорректирован до величины 201,403 млн.руб. с учетом НДС.

В настоящее время сформирована скорректированная инвестиционная программа, в которую внесены изменения в части расходов на 2023г.

Общая стоимость финансирования по инвестиционной программе на 2021-2023г. составляет 396,941 млн.руб. с НДС, в т.ч. по периодам:

2021г. – 14,325 млн.руб.

2022г. – 181,214 млн.руб.

2023г. –201,403 млн.руб.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию запланирован в сумме 330,784 млн.руб. (без учета НДС), в т.ч. по периодам:

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 151,011 млн.руб.

2023г. – 167,836 млн.руб.

**Источники финансирования инвестиционной программы:**

Амортизационные отчисления – 53,183 млн.руб.

2021г. – 11,937 млн.руб.

2022г. – 20,405 млн.руб.

2023г. – 19,904 млн.руб.

Прибыль, направляемая на инвестиции –277,601 млн.руб.

2021г. – 0 млн.руб.

2022г. – 130,606 млн.руб.

2023г. – 147,932 млн.руб.

Возврат налога на добавленную стоимость – 66,157 млн.руб.

2021г. – 2,39 млн.руб.

2022г. – 30,20 млн.руб.

2023г. – 33,567 млн.руб.

**II.Обоснование необходимости инвестиционного проекта (в части расходов на 2023г.)**

**Оборудование многоквартирных жилых домов интеллектуальной системой учета – 389,28 млн.руб., в т.ч.:**

**2021г. – 13,36 млн.руб.,**

**2022г. – 174,51 млн.руб.,**

**2023г. – 201,40 млн.руб.**

Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ» были внесены изменения в ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которым на ГП была возложена обязанность по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках посредством интеллектуальных систем учета в многоквартирных домах.

Согласно п.6.3 ст. 23.1 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ расходы ГП, понесенные для исполнения обязательств по организации коммерческого учета в МКД, подлежат включению в состав сбытовой надбавки ГП.

В случае непредоставления доступа к данным интеллектуальной системы учёта, на ГП будут налагаться штрафные санкции согласно Постановлений Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и № 442 от 04.05.2012 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Программа по оснащению интеллектуальной системой учета на 2023г. включает следующие мероприятия:

1. Поставка и монтаж однофазных приборов учета.

2. Поставка и монтаж трехфазных приборов учета.

3. Поставка и монтаж устройств сбора и передачи данных (УСПД).

Расчет на 2023г. произведен исходя из количества приборов учета, которые необходимо установить в течении соответствующего года; учтены точки учета, в которых на данный момент прибор учета отсутствует или неисправен, а также приборы учета, у которых истекает срок поверки. За основу принято комплексное оснащение интеллектуальными ПУ наиболее эффективных для оснащения МКД.

Цены на приборы учёта и оборудование для расчета использованы на основании коммерческих предложений поставщиков оборудования и услуг. Тип приборов учёта выбран в соответствии с проектом ПП о правилах минимального функционала ИСУ, включающих, в том числе, почасовой учёт активной и реактивной энергии и мощности и устройство (реле) дистанционного ограничения.

**Приложение:**

Паспорт инвестиционного проекта К\_S05.

Плановая программа по оснащению приборами учета электрической энергии (мощности) в рамках инвестиционной программы.

Копии ценовых предложений на приборы учета, оборудование и услуги.

**Заместитель директора филиала**

**по экономике и финансам А.В. Школьников**