## план 2023
Адресная программа установки ИСУ электроэнергии с 01.04.2023 по 30.11.2023.
Адрес | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
с Минькино 155 | bar: октябрь
пгт Ревда ул Победы 33 | bar: июнь to июль
пгт Ревда ул Кузина 13 | bar: июль
пгт Ревда ул Кузина 11 корпус 3 | bar: июнь to июль
пгт Ревда ул Кузина 9 | bar: июнь to июль
пгт Ревда ул Кузина 8 | bar: июнь
пгт Ревда ул Кузина 7 корпус 3 | bar: июнь to июль
пгт Печенга ш Печенгское 11 | bar: май
пгт Печенга ул Стадионная 9 | bar: май
пгт Печенга ул Стадионная 7 | bar: май
пгт Никель ул Спортивная 17 | bar: октябрь
пгт Никель ул Спортивная 4 | bar: октябрь
пгт Никель ул Мира 32 | bar: октябрь
пгт Никель ул Бредова 12 | bar: октябрь
пгт Никель пр-т Гвардейский 8 | bar: октябрь
пгт Мурмаши ул Цесарского 10 | bar: октябрь
пгт Верхнетуломский ул Падунская 3 | bar: октябрь
нп Спутник ул Новая 19 | bar: октябрь
нп Спутник ул Новая 17 | bar: октябрь
нп Мурмаши-3 ул Молодежная 1 | bar: октябрь
нп Междуречье ул Строительная 7 | bar: октябрь
нп Енский ул Центральная 1 | bar: июль
нп Африканда 2 ул Ленина 2 Б | bar: май
нп Африканда 2 ул Ленина 2 А | bar: май
г Снежногорск ул Победы 2 | bar: октябрь
г Снежногорск ул Павла Стеблина 2 | bar: октябрь
г Североморск ул Сизова 16 | bar: октябрь
г Североморск ул Сизова 9 | bar: октябрь
г Североморск ул Саши Ковалева 4 | bar: октябрь
г Североморск ул Саши Ковалева 2 | bar: октябрь
г Североморск ул Кирова 7 | bar: октябрь
г Североморск ул Кирова 5 | bar: октябрь
г Полярный ул Сивко 5 | bar: октябрь
г Полярный ул Красный Горн 12 | bar: октябрь
г Полярный ул Красный Горн 9 | bar: октябрь
г Полярный ул Красный Горн 1 | bar: октябрь
г Полярный ул Героев Североморцев 6 | bar: октябрь
г Полярный ул Героев Североморцев 1 | bar: октябрь
г Полярный ул Гаджиева 10 | bar: октябрь
г Полярный ул Гаджиева 2 а | bar: октябрь
г Полярный ул Видяева 11 | bar: октябрь
г Полярный ул Видяева 10 | bar: октябрь
г Полярный ул Видяева 9 | bar: октябрь
г Полярные Зори ул Энергетиков 29 корпус 3 | bar: июль
г Полярные Зори ул Энергетиков 25 корпус 1 | bar: июль
г Полярные Зори ул Строителей 6 | bar: июль
г Полярные Зори ул Строителей 1 | bar: июль
г Полярные Зори ул Сивко 8 | bar: июль
г Полярные Зори ул Сивко 4 | bar: июль
г Полярные Зори ул Сивко 2 | bar: июль
г Полярные Зори ул Пушкина 15 | bar: июль
г Полярные Зори ул Пушкина 14 | bar: июль
г Полярные Зори ул Пушкина 6 | bar: июль
г Полярные Зори ул Пушкина 5 | bar: июль
г Полярные Зори ул Пушкина 4 корпус А | bar: июль
г Полярные Зори ул Пушкина 4 | bar: июль
г Полярные Зори ул Пушкина 2 | bar: июль
г Полярные Зори ул Партизан Заполярья 13 | bar: июль
г Полярные Зори ул Партизан Заполярья 11 | bar: июль
г Полярные Зори ул Партизан Заполярья 9 | bar: июль
г Полярные Зори ул Партизан Заполярья 7 | bar: июль
г Полярные Зори ул Ломоносова 37 | bar: июль
г Полярные Зори ул Ломоносова 33 | bar: июль
г Полярные Зори ул Ломоносова 29 | bar: июль
г Полярные Зори ул Ломоносова 25 корпус 2 | bar: июль
г Полярные Зори ул Ломоносова 25 корпус 1 | bar: июль
г Полярные Зори ул Ломоносова 6 | bar: июль
г Полярные Зори ул Ломоносова 2 | bar: июль
г Полярные Зори ул Курчатова 23 | bar: июль
г Полярные Зори ул Курчатова 21 | bar: июль
г Полярные Зори ул Курчатова 19 | bar: июль
г Полярные Зори ул Курчатова 17 | bar: июль
г Полярные Зори ул Курчатова 15 | bar: июль
г Полярные Зори ул Курчатова 13 | bar: июль
г Полярные Зори ул Белова 13 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 16 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 15 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 10 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 9 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 8 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 7 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 6 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 5 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 4 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 3 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 2 | bar: июль
г Полярные Зори пр-т Нивский 1 | bar: июль
г Островной ул Устьянцева 9 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Строительная 37 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Строительная 34 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Строительная 27 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Парковая 30 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Парковая 22 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Парковая 21 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Парковая 17 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Парковая 16 | bar: октябрь
г Оленегорск ул Парковая 7 | bar: октябрь
г Мурманск ул Юрия Смирнова 20 | bar: август
г Мурманск ул Юрия Смирнова 16 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Юрия Гагарина 47 корпус 2 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Юрия Гагарина 18 | bar: август
г Мурманск ул Щербакова 34 | bar: май
г Мурманск ул Щербакова 14 | bar: май
г Мурманск ул Шмидта 47 | bar: июнь
г Мурманск ул Шмидта 37 | bar: апрель
г Мурманск ул Шевченко 24 | bar: май; август
г Мурманск ул Шевченко 11 А | bar: август
г Мурманск ул Шевченко 1 А | bar: апрель
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 48 корпус 1 | bar: апрель
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 40 корпус 3 | bar: август
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 40 корпус 1 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 32 корпус 3 | bar: июнь
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 32 корпус 2 | bar: апрель
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 27 | bar: май
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 21 | bar: июнь
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 13 | bar: июнь
г Мурманск ул Чумбарова-Лучинского 5 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Челюскинцев 21 А | bar: май
г Мурманск ул Ушакова 12 | bar: июнь
г Мурманск ул Ушакова 7 корпус 2 | bar: июнь
г Мурманск ул Успенского 6 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Туристов 31 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Свердлова 56 | bar: июнь
г Мурманск ул Свердлова 50 | bar: август
г Мурманск ул Свердлова 48 | bar: июнь
г Мурманск ул Свердлова 2 корпус 5 | bar: август
г Мурманск ул Саши Ковалева 14 | bar: июнь
г Мурманск ул Ростинская 3 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Радищева 16 | bar: август
г Мурманск ул Радищева 14 | bar: август
г Мурманск ул Радищева 12 | bar: июнь
г Мурманск ул Полярный Круг 11 | bar: апрель
г Мурманск ул Полярный Круг 9 | bar: июнь
г Мурманск ул Полярный Круг 8 | bar: июнь
г Мурманск ул Полярный Круг 4 | bar: август
г Мурманск ул Полярные Зори 49 корпус 2 | bar: июль to август
г Мурманск ул Полярные Зори 41 корпус 2 | bar: июль
г Мурманск ул Полярные Зори 25 корпус 1 | bar: апрель; сентябрь
г Мурманск ул Полярные Зори 13 | bar: август
г Мурманск ул Полярные Зори 9 | bar: август
г Мурманск ул Полярные Зори 6 | bar: август
г Мурманск ул Пархоменко 2 | bar: май
г Мурманск ул Олега Кошевого 22 | bar: июнь
г Мурманск ул Олега Кошевого 16 корпус 2 | bar: май; август
г Мурманск ул Олега Кошевого 14 корпус 2 | bar: август
г Мурманск ул Олега Кошевого 14 корпус 1 | bar: август
г Мурманск ул Олега Кошевого 12 корпус 1 | bar: апрель
г Мурманск ул Олега Кошевого 6 корпус 1 | bar: апрель
г Мурманск ул Олега Кошевого 4 | bar: май; июль
г Мурманск ул Новое Плато 16 А | bar: август
г Мурманск ул Новое Плато 13 | bar: август
г Мурманск ул Морская 7 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Морская 5 | bar: июль
г Мурманск ул Мира 4 корпус 1 | bar: август
г Мурманск ул Марата 23 | bar: август
г Мурманск ул Марата 6 | bar: июль to август
г Мурманск ул Магомета Гаджиева 6 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Ломоносова 21 /10 | bar: июль
г Мурманск ул Ломоносова 17 корпус 1 | bar: август
г Мурманск ул Ломоносова 14 | bar: июль
г Мурманск ул Ломоносова 12 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Ломоносова 10 корпус 1 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Ломоносова 8 | bar: июнь
г Мурманск ул Ломоносова 6 | bar: май; июль
г Мурманск ул Ломоносова 2 | bar: август
г Мурманск ул Куйбышева 1 А | bar: июнь
г Мурманск ул Крупской 40 | bar: июнь
г Мурманск ул Крупской 24 | bar: апрель
г Мурманск ул Карла Либкнехта 54 | bar: июнь
г Мурманск ул Капитана Пономарева 12 | bar: август
г Мурманск ул Капитана Пономарева 8 | bar: июнь
г Мурманск ул Капитана Маклакова 50 | bar: июнь
г Мурманск ул Капитана Копытова 37 | bar: август
г Мурманск ул Капитана Копытова 34 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Капитана Копытова 9 | bar: июнь
г Мурманск ул Капитана Копытова 6 | bar: июнь
г Мурманск ул Капитана Егорова 17 | bar: август
г Мурманск ул Капитана Егорова 4 | bar: август
г Мурманск ул Капитана Буркова 41 | bar: август
г Мурманск ул Капитана Буркова 33 | bar: апрель
г Мурманск ул Капитана Буркова 23 | bar: апрель; август
г Мурманск ул Инженерная 10 | bar: август
г Мурманск ул Инженерная 8 | bar: июнь
г Мурманск ул Инженерная 6 | bar: июнь
г Мурманск ул Инженерная 5 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Инженерная 3 | bar: июнь
г Мурманск ул Инженерная 2 | bar: июнь
г Мурманск ул Инженерная 1 | bar: июнь
г Мурманск ул Зои Космодемьянской 25 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Зои Космодемьянской 7 | bar: июнь
г Мурманск ул Зеленая 82 | bar: июнь
г Мурманск ул Зеленая 78 | bar: июнь
г Мурманск ул Загородная 26 | bar: июнь
г Мурманск ул Загородная 20 | bar: июнь
г Мурманск ул Достоевского 32 | bar: август
г Мурманск ул Достоевского 29 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Гончарова 7 | bar: август
г Мурманск ул Героев Рыбачьего 34 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Героев Рыбачьего 33 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Героев Рыбачьего 31 | bar: апрель
г Мурманск ул Героев Рыбачьего 28 | bar: август
г Мурманск ул Героев Рыбачьего 13 | bar: июнь
г Мурманск ул Героев Рыбачьего 10 | bar: август
г Мурманск ул Георгия Седова 24 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Генерала Журбы 10 | bar: апрель
г Мурманск ул Гвардейская 24 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Гвардейская 19 | bar: июнь; август
г Мурманск ул Гвардейская 12 корпус 2 | bar: май
г Мурманск ул Воровского 11 | bar: июль to август
г Мурманск ул Вице-адмирала Николаева 4 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Виктора Миронова 16 /32 | bar: июнь
г Мурманск ул Виктора Миронова 14 | bar: август
г Мурманск ул Виктора Миронова 12 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Виктора Миронова 6 | bar: август
г Мурманск ул Бондарная 1 | bar: июнь
г Мурманск ул Беринга 11 | bar: май
г Мурманск ул Баумана 10 | bar: июнь
г Мурманск ул Аскольдовцев 47 | bar: август
г Мурманск ул Аскольдовцев 43 | bar: июнь
г Мурманск ул Аскольдовцев 35 корпус 1 | bar: апрель; июнь
г Мурманск ул Аскольдовцев 29 | bar: август
г Мурманск ул Аскольдовцев 27 | bar: август
г Мурманск ул Аскольдовцев 26 корпус 2 | bar: июнь
г Мурманск ул Аскольдовцев 26 корпус 1 | bar: май
г Мурманск ул Аскольдовцев 22 | bar: октябрь
г Мурманск ул Аскольдовцев 18 | bar: июль
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 31 | bar: июнь
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 28 корпус 2 | bar: апрель; август
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 20 корпус 2 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 20 корпус 1 | bar: июнь
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 17 | bar: апрель; июль
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 15 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 13 | bar: июнь; август
г Мурманск ул Алексея Хлобыстова 11 | bar: апрель; июль
г Мурманск ул Александрова 34 корпус 2 | bar: май
г Мурманск ул Александрова 34 корпус 1 | bar: апрель; август
г Мурманск ул Александрова 30 корпус 3 | bar: август
г Мурманск ул Александрова 30 корпус 2 | bar: июнь
г Мурманск ул Александрова 30 корпус 1 | bar: июнь
г Мурманск ул Александрова 26 | bar: июль
г Мурманск ул Александрова 14 | bar: июнь; сентябрь
г Мурманск ул Александрова 12 | bar: июль
г Мурманск ул Александрова 10 | bar: август
г Мурманск ул Александрова 4 /1 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Александра Невского 95 | bar: август
г Мурманск ул Александра Невского 89 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Александра Невского 75 | bar: июнь
г Мурманск ул Александра Невского 73 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Александра Невского 69 / 51 | bar: июнь
г Мурманск ул Академика Павлова 9 | bar: апрель
г Мурманск ул Академика Павлова 5 | bar: август
г Мурманск ул Академика Книповича 65 | bar: август
г Мурманск ул Академика Книповича 63 | bar: май
г Мурманск ул Академика Книповича 61 корпус 3 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Академика Книповича 61 корпус 2 | bar: август
г Мурманск ул Академика Книповича 61 корпус 1 | bar: ноябрь
г Мурманск ул Академика Книповича 49 корпус 3 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Академика Книповича 49 корпус 2 | bar: май
г Мурманск ул Академика Книповича 41 | bar: июнь to июль
г Мурманск ул Академика Книповича 39 | bar: август
г Мурманск ул Адмирала флота Лобова 27 корпус 3 | bar: июнь; август
г Мурманск ул Адмирала флота Лобова 27 корпус 1 | bar: сентябрь
г Мурманск ул Адмирала флота Лобова 11 | bar: июнь
г Мурманск ул Адмирала флота Лобова 9 корпус 5 | bar: июнь
г Мурманск ул Адмирала флота Лобова 9 корпус 4 | bar: июнь
г Мурманск ул Адмирала флота Лобова 9 корпус 3 | bar: июнь
г Мурманск ул Адмирала флота Лобова 9 | bar: июнь; август
г Мурманск пр-т Ленина 72 | bar: май
г Мурманск пр-т Ленина 62 /11 | bar: август
г Мурманск пр-т Ленина 50 | bar: апрель
г Мурманск пр-т Ленина 20 | bar: апрель
г Мурманск пр-т Кольский 226 | bar: август
г Мурманск пр-т Кольский 220 | bar: август
г Мурманск пр-т Кольский 202 | bar: июль
г Мурманск пр-т Кольский 173 | bar: август
г Мурманск пр-т Кольский 171 | bar: август
г Мурманск пр-т Кольский 169 | bar: август
г Мурманск пр-т Кольский 165 | bar: июнь
г Мурманск пр-т Кольский 160 | bar: ноябрь
г Мурманск пр-т Кольский 133 | bar: ноябрь
г Мурманск пр-т Кольский 86 | bar: май; июль
г Мурманск пр-т Кольский 80 | bar: октябрь
г Мурманск пр-т Кольский 78 | bar: апрель
г Мурманск пр-т Кольский 72 | bar: июнь
г Мурманск пр-т Кольский 70 | bar: июнь to июль
г Мурманск пр-т Кольский 66 | bar: июль
г Мурманск пр-т Кольский 49 | bar: июль
г Мурманск пр-т Кольский 38 | bar: август
г Мурманск пр-т Кольский 33 | bar: апрель
г Мурманск пр-т Кирова 35 | bar: апрель; август
г Мурманск пр-т Кирова 31 А | bar: апрель; июль
г Мурманск пр-т Кирова 24 | bar: июнь
г Мурманск пр-т Кирова 22 | bar: июнь; сентябрь
г Мурманск пр-т Кирова 20 А | bar: август
г Мурманск пр-т Кирова 17 | bar: июнь
г Мурманск пр-т Кирова 15 | bar: июнь to июль
г Мурманск пр-т Героев Североморцев 78 корпус 2 | bar: апрель; август
г Мурманск пр-т Героев Североморцев 76 корпус 2 | bar: ноябрь
г Мурманск пр-т Героев Североморцев 75 | bar: сентябрь
г Мурманск пр-т Героев Североморцев 71 | bar: июнь
г Мурманск пр-т Героев Североморцев 66 /19 | bar: август
г Мурманск пр-т Героев Североморцев 11 корпус 1 | bar: июнь to июль
г Мурманск пр-т Героев Североморцев 9 корпус 1 | bar: июнь
г Мурманск проезд Михаила Бабикова 12 | bar: октябрь
г Мурманск проезд Михаила Бабикова 11 | bar: ноябрь
г Мурманск проезд Михаила Бабикова 7 | bar: июль
г Мурманск проезд Михаила Бабикова 6 | bar: октябрь
г Мурманск проезд Капитана Тарана 20 | bar: апрель; август
г Мурманск проезд Ивана Халатина 25 | bar: июнь
г Мурманск проезд Ивана Халатина 20 | bar: июнь to июль
г Мурманск проезд Ивана Халатина 14 | bar: август
г Мурманск проезд Ивана Халатина 13 | bar: июль to август
г Мурманск проезд Ивана Халатина 11 | bar: июль to август
г Мурманск проезд Ивана Халатина 10 | bar: август
г Мурманск проезд Ивана Халатина 4 | bar: август
г Мурманск пер Русанова 4 | bar: сентябрь
г Мурманск пер Охотничий 17 | bar: август
г Мурманск пер Охотничий 15 | bar: август
г Мурманск пер Охотничий 13 | bar: август
г Кола ул Победы 6 | bar: ноябрь
г Кола ул Победы 4 | bar: октябрь
г Кола ул Победы 2 | bar: октябрь
г Кола ул Нагорная 3 | bar: октябрь
г Кола ул Красноармейская 7 | bar: октябрь
г Кола ул Красноармейская 5 | bar: октябрь
г Кола пр-т Советский 14 | bar: октябрь
г Кола пр-т Миронова 18 | bar: ноябрь
г Кола пр-т Миронова 9 | bar: ноябрь
г Кола пр-т Миронова 7 | bar: ноябрь
г Ковдор ул Кошица 24 | bar: август
г Ковдор ул Комсомольская 11 | bar: август
г Ковдор ул Комсомольская 9 | bar: июль
г Ковдор ул Баштыркова 3 корпус 3 | bar: сентябрь
г Ковдор ул Баштыркова 3 корпус 2 | bar: сентябрь
г Кировск ул Советской Конституции 28 | bar: май
г Кировск ул Советской Конституции 24 | bar: май
г Кировск ул Советской Конституции 7 | bar: май
г Кировск ул Советской Конституции 6 | bar: август
г Кировск ул Олимпийская 89 | bar: июнь
г Кировск ул Олимпийская 79 | bar: май
г Кировск ул Олимпийская 71 | bar: июнь
г Кировск ул Олимпийская 67 | bar: май
г Кировск ул Олимпийская 36 | bar: май
г Кировск ул Олимпийская 35 | bar: июнь
г Кировск ул Олимпийская 29 | bar: ноябрь
г Кировск ул Олимпийская 24 | bar: октябрь
г Кировск ул Олимпийская 23 | bar: июнь
г Кировск ул Олимпийская 16 | bar: июль
г Кировск ул Олимпийская 8 | bar: октябрь
г Кировск ул Ленинградская 23 | bar: июнь
г Кировск ул Ленинградская 14 | bar: июнь
г Кировск ул Комсомольская 10 | bar: октябрь
г Кировск ул Комсомольская 7 | bar: июнь
г Кировск ул Кирова 42 | bar: ноябрь
г Кировск ул Дзержинского 13 | bar: август
г Кировск ул Дзержинского 5 | bar: август
г Кировск ул 50 лет Октября 33 | bar: апрель
г Кировск ул 50 лет Октября 19 | bar: май
г Кировск ул 50 лет Октября 17 | bar: август
г Кировск пр-т Ленина 41 | bar: октябрь
г Кировск пр-т Ленина 39 | bar: сентябрь
г Кировск пр-т Ленина 27 | bar: сентябрь
г Кировск пр-т Ленина 22 корпус а | bar: сентябрь
г Кировск пр-т Ленина 18 | bar: сентябрь
г Кировск пр-т Ленина 15 | bar: июль
г Кировск пр-т Ленина 5 | bar: сентябрь
г Кандалакша ул Пронина 18 | bar: апрель
г Кандалакша ул Первомайская 15 | bar: апрель; июль
г Кандалакша ул Горького 8 | bar: апрель; июль
г Кандалакша ул Горького 6 | bar: апрель; июль
г Кандалакша линия 3-я 99 | bar: июль
г Кандалакша ул Защитников Заполярья 1 | bar: май; июль
нп Лупче-Савино-2 нп Лупче-Савино-2 18 | bar: май; июль
г Кандалакша ул Горького 15 | bar: май; июль
г Заозерск ул Флотская 4 | bar: ноябрь
г Заозерск ул Строительная 16 | bar: ноябрь
г Заозерск ул Строительная 1 | bar: ноябрь
г Заозерск ул Мира 21 | bar: ноябрь
г Заозерск ул Мира 11 | bar: ноябрь
г Заозерск ул Мира 9 | bar: ноябрь
г Заозерск ул Колышкина 8 | bar: ноябрь
г Заозерск ул Колышкина 6 | bar: ноябрь
г Заозерск пер Молодежный 2 | bar: ноябрь
г Апатиты ул Ферсмана 43 | bar: сентябрь
г Апатиты ул Ферсмана 21 | bar: сентябрь
г Апатиты ул Ферсмана 19 | bar: октябрь
г Апатиты ул Ферсмана 1 | bar: октябрь
г Апатиты ул Строителей 85 | bar: июль
г Апатиты ул Строителей 77 | bar: октябрь
г Апатиты ул Строителей 75 | bar: июль
г Апатиты ул Строителей 71 | bar: сентябрь
г Апатиты ул Строителей 69 | bar: сентябрь
г Апатиты ул Строителей 67 | bar: июль
г Апатиты ул Строителей 59 | bar: октябрь
г Апатиты ул Московская 9 | bar: октябрь
г Апатиты ул Московская 2 А | bar: октябрь
г Апатиты ул Ленина 15 | bar: октябрь
г Апатиты ул Космонавтов 28 | bar: октябрь
г Апатиты ул Космонавтов 26 | bar: октябрь
г Апатиты ул Космонавтов 24 | bar: октябрь
г Апатиты ул Кирова 4 | bar: октябрь
г Апатиты ул Зиновьева 2 | bar: октябрь
г Апатиты ул Дзержинского 57 | bar: октябрь
г Апатиты ул Дзержинского 52 | bar: ноябрь
г Апатиты ул Дзержинского 4 | bar: ноябрь
г Апатиты ул Бредова 1 | bar: ноябрь
г Апатиты пр-т Сидоренко 27 | bar: ноябрь
г Апатиты пер Московский 1 | bar: ноябрь
г. Оленегорск, ул.Южная, д.5 | bar: ноябрь
п. Мурмаши ул. Московская 12 | bar: октябрь
г Кандалакша ул Питео 11 | bar: август
г Кандалакша ул Полярные Зори 7 А | bar: август
г Кандалакша ул Пронина 20 | bar: октябрь
нп Белое Море нп Белое Море 12 | bar: октябрь
нп Лупче-Савино-2 нп Лупче-Савино-2 15 | bar: август
нп Нивский ул Букина 2 | bar: август
нп Нивский ул Букина 5 | bar: сентябрь
пгт Зеленоборский ул Заводская 15 | bar: сентябрь
пгт Зеленоборский ул Заводская 20 | bar: сентябрь
пгт Зеленоборский ул Мира 16 А | bar: август
пгт Зеленоборский ул Мира 18 А | bar: август
пгт Зеленоборский ул Энергетическая 41 | bar: сентябрь
г Кандалакша ул Набережная 113 | bar: июнь; сентябрь
г Кандалакша ул Первомайская 11 | bar: июнь; сентябрь
г Кандалакша ул Пронина 14 | bar: октябрь
г Кандалакша ул Спекова 39 | bar: октябрь
г Кандалакша ул Пронина 22 | bar: ноябрь
г Кандалакша ул Первомайская 40 | bar: октябрь to ноябрь
г Кандалакша ул Новая 3 А | bar: ноябрь
г Кандалакша ул Горького 9 | bar: ноябрь
п.г.т. Мурмаши, ул. Позднякова, д. 1 | bar: ноябрь
п.г.т. Мурмаши ул. Полярная, д. 6 | bar: ноябрь
г Мурманск, ул Комсомольская, д. 3 | bar: ноябрь
Внимание! Даты и сроки проведения монтажа по адресам могут корректироваться.